## Migração
Seq | Procedimento | Responsável | Status
1 | Solicitar a instalação de um novo link ADSL na loja | Casa & Video
2 | Solicitar a instalação de um novo link ADSL OI na loja | Casa & Video
3 | Enviar as informações dos links para o NOC da Nereidas | Casa & Video
4 | Informar ao NOC a data de instalação dos novos links | Casa & Video
5 | Validação do link ADSL (Operadora) - Operadora devera´entrar em contato com o NOC após a instalação do link | NOC Nereidas
6 | Validação do link ADSL (OI) - Operadora devera´entrar em contato com o NOC após a instalação do link | NOC Nereidas
7 | Configuração do Meraki MX de acordo com o procedimento (Casa & Video Migração MPLS para Meraki.docx) | NOC Nereidas
8 | Envio do equipamento para a loja (Meraki MX) | Casa & Video
Janela de ativação na loja
1 | Identificação do link ADSL (Operadora), confirmando se o mesmo está funcionando realizando a navegação através do computador | Técnico Nereidas
2 | Identificação do link ADSL (OI), confirmando se o mesmo está funcionando realizando a navegação através do computador | Técnico Nereidas
3 | Instalação física do Meraki MX | Técnico Nereidas
4 | Instalação e configuração do link ADSL na porta 4 do Meraki MX | Técnico Nereidas
5 | Validação do link ADSL na porta 4 | NOC Nereidas
6 | Instalação e configuração do link ADSL OI na porta 1 do Meraki MX | Técnico Nereidas
7 | Validação do link ADSL na porta 1 | NOC Nereidas
8 | Desligar os roteadores MPLS existentes na loja | Técnico Nereidas
9 | Habilitar a VPN e rotas na dashboard Meraki | NOC Nereidas
10 | Teste de conectividade da loja (técnico conecta numa porta e realiza ping para T-System, CD, Sede e Azure) | Técnico Nereidas
11 | Teste de funcionamento da loja | Casa & Video
12 | Retirada dos links MPLS do monitoramento | NOC Nereidas
13 | Finalização da migração da loja de MPLS para Meraki | NOC Nereidas